## Q2 2026 Initiatives
GigaCloud Product — Q2'2026 Initiatives
Sources: weekly deck 12.08.2026 · Jira timeline (PG project, screenshots in deck) · Miro «Q2'2026 Plans» frames · compiled 16.08.2026 · «–» = not filled in the sources
Goal (L1) | Goal (L2) | OKR (L3) | Initiative (Jira epic / slide title) | Status | Next milestone | Milestone — description | Deadline | Status — 1 sentence
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.1.1. Public Cloud on OpenStack: рефакторинг (PG-5081) | In progress | 2026-08-30 | – | 2026-08-30 | Недоліки консолідовано, техвимоги для R&D сформовано й погоджено; подальші кроки залежать від результатів дослідження R&D.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.1.2. Продаж вживаного заліза (PG-5471) | In progress | 2026-08-14 | – | 2026-09-30 | Триває пошук і порівняння постачальників БУ обладнання (ціни, гарантія, терміни); попереду розрахунок TCO та оцінка ризиків.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.1.3. Private Cloud on VMware vSAN (2–40 нод) (PG-5472) | In progress | 2026-08-17 | – | 2026-09-30 | Вивчено нову vSAN-архітектуру від R&D; далі — ціни від постачальників, оновлення продуктового каталогу та навчання Sales/Presales.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.2.1. Розрахунок Min margin на базі unit-економіки (PG-5474) | In progress | – | – | 2026-09-30 | Вхідні дані (CAC по каналах/сегментах тощо) зібрано, розробляється оновлена формула; попереду погодження методології зі стейкхолдерами та впровадження в CRM.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.2.2. Переоцінка сегменту Telecom (PG-5470) | In progress | 2026-08-19 | описана продуктова модель | 2026-09-30 | В роботі верифікація попередніх розрахунків (з Бєловим) та опис продуктової моделі; далі — узгодження з Delivery/Billing/аналітикою, 4 фінальні компоненти в CRM і правила міграції клієнтів.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | 1.2.3. Переоцінка: політика та автоматизація (PG-5473) | In progress | 2026-08-15 | алерти і дашборди | 2026-09-15 | Алерти про відсутні ціни готові; попереду решта алертів, дашборд ToDo по цінах, інтеграція з тулою масової переоцінки та документ політики переоцінки.
GTM | IaaS | Cost-ефективність і маржинальність IaaS продуктів | Коректна маржинальність. Запит на фіксовані ціни (PG-5475) | – | – | – | – | Епік у Jira (Q2), окремого слайда в щотижневому деку 12.08 немає — статус уточнити.
GTM | IaaS | Розвиток існуючих продуктів у відповідь на виявлений запит ринку та для sales enablement | 2.1. Private Server: документація продукту (PG-5486) | In progress | 2026-08-20 | в роботі R&D | 2026-08-30 | Задачу R&D поставлено; фінальна документація готується до публікації та погоджується з delivery.
GTM | IaaS | Розвиток існуючих продуктів у відповідь на виявлений запит ринку та для sales enablement | 2.2. Private / Public Cloud: версія продуктів для держсектору (PG-5360) | In progress | – | – | 2026-08-30 | Створюються копії продуктів з оновленими описами (скоригований опис від Шаха отримано), виправляються помилки після тестів; попереду презентація Шаху та юристу й оновлення договору за потреби.
GTM | IaaS | Розвиток існуючих продуктів у відповідь на виявлений запит ринку та для sales enablement | 2.3. Azure Local — перепаковка (Jira-ключ уточнити) | In progress | 2026-07-30 | зустріч із Crayon (проведено) | 2026-08-30 | Обидва сценарії описано, зустріч із Crayon проведено; оновлюються ціноутворення й компоненти в CRM, готується специфічний договір під обидва сценарії.
GTM | IaaS | Збільшення ефективності відділу продажів | 2.5. Майстер формування квот (PG-5477) | In progress | – | – | 2026-09-30 | Збираються поточні підходи та артефакти presales; далі — проєктування логіки розрахунку ресурсів, техвимоги для CRM, тестування на реальних кейсах і навчання команд.
GTM | Resell | Зростання через ресел продуктів Microsoft, Amazon, Veeam | 3.1. VCFaaS v.2 — запуск через партнера (PG-5083) | In progress | 2026-08-14 | відповіді на всі питання щодо саппорту | 2026-09-30 | Шаблон договору від 11:11 отримано, готується клієнтський шаблон; очікуються деталі розподілу саппорту між нами і партнером, попереду зустріч з юристами.
GTM | Resell | Зростання через ресел продуктів Microsoft, Amazon, Veeam | 3.2. Валюти і регіони. Схеми дистрибуції по регіонах і валютах + фіксація в CRM (PG-5304) | In progress | 2026-08-30 | заповнено таблицю від ВПМ | 2026-09-30 | З ВПМ заповнюється таблиця юросіб та умов закупівлі між схемами; попереду опис схем дистрибуції, поля/довідники в CRM, розрахунок цін по юрособах і валютах та нові дані в квотах.
GTM | Resell | Зростання через ресел продуктів Microsoft, Amazon, Veeam | 3.3. Contract types: Hyperscaler PAYG resale / VCFaaS (PG-5478) | In progress | 2026-07-31 | зафіксовано в CRM схеми і регламенти роботи | 2026-08-31 | Питання з юристами та ВОК-бухгалтерією закрито (оплата оренди на рік, закриття актів, точки контролю знижок); триває фіксація регламентів у CRM, зміни договорів і спецполя для Azure в білінгу.
GTM | Resell | Зростання через ресел продуктів Microsoft, Amazon, Veeam | 3.4. Contract types для реселерських ліцензій, які не можуть продаватись за офертою (Jira-ключ уточнити) | In progress | 2026-08-30 | – | 2026-09-30 | Договори дистриб'юторів зібрано (ВПМ); юристи готують новий договір і зміни до оферти, далі — прив'язка договорів до продуктів у CRM.
GTM | Services | Зростання через проф сервіси кібербезпеки, AI / DevOps | 4.1. Contract types для сервісів: власні / resale (PG-5480) | In progress | – | – | 2026-09-30 | Профілі безпеки (комерційні клієнти, GigaSafe) на погодженні в Олесі; попереду договори від партнерів (Certification support, Security INFRA Audit, Security Process Audit).
GTM | Services | Зростання через проф сервіси кібербезпеки, AI / DevOps | 4.2. Security Profile Services Enablement (PG-5479 — у Jira: «Ресел партнерських продуктів кібербезпеки») | Done | – | – | – | Security Training, Security Authorization program і DevOps Professional Services завершено — відкритих задач на слайді немає.
GTM | IaaS | Стратегічна диверсифікація хмарних рішень | 5.1. Clouds on VMware через партнера 11x11 (re-pricing + міграція клієнтів) (PG-5476) | In progress | – | – | – | Очікується інформація від партнера щодо надання саппорту та розподілу відповідальності; дати майлстоуну і фінішу в деку не заповнені.
GTM | IaaS | Стратегічна диверсифікація хмарних рішень | 5.2. Managed Kubernetes рішення (PG-5084) | In progress | – | – | 2026-08-30 | Збираються потенційні запити/ліди від Sales; далі — оцінка обсягу, бюджетні рамки (target cost / target margin) і рішення go/no-go щодо розробки продукту.
GTM | IaaS | Стратегічна диверсифікація хмарних рішень | 5.3. Private Cloud/Backup/DR on Nutanix: режим «по запиту» (PG-5085) | In progress | 2026-08-05 | погодження з R&D | 2026-09-30 | Погоджується з R&D можливість запуску та реальний setup time.
Business efficiency | – | Data-driven прийняття рішень | 6.2. Churn reasons в CRM (PG-5481) | – | – | – | – | Прибрано з Q2 2026.
Business efficiency | – | Data-driven прийняття рішень | 6.3. Lost opportunities + product issues: покриття інсайтами (PG-5483) | In progress | 2026-08-19 | – | 2026-08-31 | Перша ітерація інсайтів (lost opportunities 1.07–30.07) зроблена, друга пройшла цього тижня; створюються інсайти за запитами та lost opportunities 3–12.08.
Business efficiency | – | Прозорий PLM | 6.1. PLM: автоматизація додаткових кроків (PG-5484) | In progress | – | – | 2026-09-15 | Секції product/contract types і delivery workflow та валідація вводу готові; тривають валідація даних за обмеженнями типів і актуалізація delivery-процесів, попереду approval workflows, нотифікації та задачі.
Business efficiency | – | Прозорий PLM | PLM: Автоматизація контролю коректності цін (PG-5485) | – | – | – | – | Епік у Jira (Q2), окремого слайда в деку 12.08 немає (перетинається з 1.2.3) — статус уточнити.